{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["List1","List2","List3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"Akční plán 2013-2014"]
[]
[null,"Název projektu","Aktuální stav ","Rok 2013","náklady","Rok 2014","náklady","Poznámka, komentář"]
["č.",null,"připravenost akce","činnost, aktivita","(tisíc Kč)","činnost, aktivita","(tisíc Kč)"]
["1.","Úpravy klášterních zahrad","_vydáno územní rozhodnutí         _do konce r. 2012 realizační projekt","realizace - zahájení",3000,"realizace - dokončení",12000]
["2.","Bezbariérové úpravy radnice","do konce r. 2012 realizační projekt","realizace",500,null,null,"_bezbariérový vstup z náměstí    _500 tis. Kč převod z rozpočtu 2012"]
["3. ","Úprava parku na Nábřeží RA","studie","realizační projekt",60,"realizace ",2000]
["4.","Úprava parku U lávky","studie","realizační projekt realizace","40         500",null,null,"40 tis. Kč převod z rozpočtu 2012"]
["5. ","Rekonstrukce kulturního domu","studie","realizační projekt",335,"realizace",35000,"_335 tis. Kč převod z rozpočtu 2012                                          _na realizaci blokováno 50 mil. Kč a 4 mil. Kč dar od Katolického spolku"]
["6.","Využití objektu Dukelská 1346","do konce r. 2012 podklady pro zadání projektové dokumentace ","_studie             _realizační projekt","50       800","zahájení realizace",3000,"50 tis. Kč převod z rozpočtu 2012"]
["8.","Lávka přes obchvat","_studie         _rozpracována dokumentace pro územní rozhodnutí","realizační projekt realizace","400    8000"]
["10.","Parkoviště u zdravotního střediska","vydáno stavební povolení","realizace",500]
["11.","Úpravy dvora ZŠ Jičínská","vydáno stavební povolení",null,null,"realizace",5000,"_vybudování školního hřiště      _v roce 2013 možné zařazení mezi dotační akce ROP"]
["12.","Bytová zástavba \"Za školou\"","_studie              _do konce roku 2012 nový územní plán","_revize studie zástavby pro rozhodnutí o způsobu realizace _projekt pro územní rozhodnutí","40            .             200","vydání územního rozhodnutí",200]
["13.","Úpravy ulic pod farním kostelem","_realizace 1. etapy       _rozpracovaný realizační projekt celé akce","_dokončení realizačního projektu    _realizace 2.etapy","163    2000","realizace 3. a 4. etapy",7500,"_163,5 tis. převod z rozpočtu 2012                                          _1. etapa veřejné osvětlení       _2. etapa úprava povrchů ulic Remešova, V Kopci a Horova    _3. etapa plynofikace ulice Smetanovy, úprava povrchů ulic Žižkova a K.H.Máchy               _4. etapa propojovací schodiště kostela a Smetanovy ulice"]
["15.","Úprava webových stránek města","neinvestiční projekt","realizace",15,null,null,"přeložení do jazykových mutací"]
["16.","Rekonstrukce objektu Jičínská 247","studie","realizační projekt",600,"realizace",21000]
["17.","Využití objektu Masarykova 586","do konce r. 2012 podklady pro zpracování projektové dokumentace","_studie         _realizační projekt","50         400","realizace",6500,"50 tis. Kč převod z rozpočtu 2012"]
["18.","Úpravy ulice U Brány a okolí","vydáno územní rozhodnutí","_zpracování rozšířené studie ulic U Brány, K. Čapka a B. Buska _zpracování realizačního projektu","80               .                   .          400","realizace - zahájení",3000,"80 tis. Kč převod z rozpočtu 2012"]
["19.","Rekreační trasa Borovec - sv. Jan","projektový záměr odsouhlasen vlastníky","realizace",100,null,null,"výsadba aleje"]
["21.","Digitalizace povodňového plánu, vybudování varovného a vyrozumívacího systému","realizační projekt","realizace",6500,null,null,"dotace na realizaci projektu         5,5 mil. Kč"]
["23.","Chodníkové těleso Štramberská","probíhá stavební řízení","realizace",700,null,null,"napojení chodníku na lávku přes obchvat, návaznost na projekt č.8"]
["26.","Rekonstrukce KD Hájov","realizační projekt","_dokončení realizace soc. zařízení             _real. projekt ČOV _realizace ČOV  _projekt 3. etapa","600        20        400       50","_realizace 3. etapy oprava střechy, rozšíření přísálí",1500,"_v roce 2012 zahájení realizace soc. zařízení                                 _1 mil. Kč převod z rozpočtu 2012"]
["27.","Parkoviště na ulici Štramberská","vydáno stavební povolení","realizace",2500]
["28.","Úpravy objektu Freudova 118",null,"_studie využití _realizační projekt","100      250","realizace - zahájení",4000]
["29.","Parkoviště na ulici Pionýrů","realizační projekt","realizace",700]
["31. ","Výměna oken ZŠ Jičínská",null,"realizace - 1. etapa",1500,"realizace - 2. etapa",1500]
["32. ","Revitalizace domu Fučíkova 1304-08","vydáno stavební povolení","realizace",5500,null,null,"_financováno převodem z rozpočtu SMMP, 2014 - 2,75 mil. Kč, 2015 - 2,75 mil. Kč _alternativa financování formou úvěru"]
["34.","Revitalizace domu Npor. Loma 1401","vydáno stavební povolení","realizace",2500,null,null,"financováno převodem z rozpočtu SMMP v r. 2013"]
["38.","Úpravy ulice O. Helmy","vydáno stavební povolení","realizace",5000]
[{"$nulls":7},"Souhrn:"]
[null,"Celkové náklady ",null,"rok 2013 (v tis. Kč)",30010,"rok 2014 (v tis. Kč)",102200,"Převod z rozpočtu 2012 celkem"]
[{"$nulls":7},"2218 tis. Kč"]
[null,null,"Převod z rozpočtu 2012 (v tis. Kč)",null,2218,"Blokace (v tis. Kč)",54000,"Dotace celkem 5,5 mil.  Kč"]
[null,null,"Dotace",null,5500,"Vratka",2750,"SMMP 2013 - 2,5 mil. Kč"]
[null,null,"Rozpočet SMMP",null,2500,null,null,"Vratka 2014 - 2,75 mil. Kč"]
[null,null,"Rozpočet města ",null,19792,"Rozpočet města ",45450,"Blokované prostředky celkem"]
[{"$nulls":7},"54 mil. Kč "]

{"sheet":"List2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"List3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}